|  |
| --- |
|  |
| УТВЕРЖДАЮ  Директор государственного учреждения образования  «Гимназия г. Хойники»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л. В. Лобода  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г. |
|
|  |
|  |

**Примерный календарный план**

**инновационной деятельности**

**на 2017/2018 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание работы** | **Сроки**  **исполнения** | **Ответственные** |
| 1 | Издание приказа об инновационной деятельности на 2017/2018 уч. г. | Август 2017г. | Лобода Л. В. |
| 2 | Проведение постоянно действующего семинара | В течение всего периода инновацион-  ной деятельности | Романчик Н. В.  Груданова Г. Н. |
| 3 | Создание рабочих материалов проекта, определение их эффективности и целесообразности | Август-сентябрь 2016 | Учителя-участники инновационного проекта |
| 4 | Консультирование педагогов по работе в инновационный период | Сентябрь 2017-май 2018 | Груданова Г.Н.  Романчик Н.В.  иерей Константин Татьяненко |
| 5 | Проведение инструктивно-методических совещаний и рефлексивных планёрок | Сентябрь 2017-май 2018 | Груданова Г.Н.  Романчик Н.В. |
| 6 | Инновационная деятельность в работе с учащимися 10-х, 11-х классов по программе «Внедрение модели организационно-методического обеспечения программ духовно-нравственного воспитания учащихся 10-х,11-х классов на православных традициях белорусского народа» | Сентябрь 2017-май 2018 | Лобода Л.В.  Груданова Г.Н.  Руководители МО |
| 7 | Проведение совместных конференций педагогов и родителей на тему «Грани сотрудничества школы, семьи и социума в духовно-нравственном воспитании ребенка» | Раз в четверть сентябрь 2017-май 2018 | Лобода Л.В.  Груданова Г.Н.  Педагоги СППС  Учителя-участники инновационного проекта |
| 8 | Организация и проведение мероприятий, посвящённых правилам и традициям гимназии, способствующих духовно-нравственному развитию подростков старшего школьного возраста, патриотических чувств, пропагандирующих ценности, способствующие формированию навыков духовно-нравственной культуры и ЗОЖ школьников | Сентябрь 2017-май 2018 (согласно циклограмме) | Лобода Л.В.  Груданова Г.Н.  Педагоги СППС,  педагог-организатор,  учителя-участники инновационного проекта |
| 9 | Организация и проведение экскурсий и паломнических поездок классных коллективов по святым местам города, Гомельщины, Беларуси | Сентябрь 2017-май 2018 | Лобода Л.В.  Марченко Е. Е.  Учителя-участники инновационного проекта,  иерей Константин Татьяненко |
| 10 | Проведение открытых уроков в храме Пресвятой Богородицы г.Хойники и храме Святителя Николая (д. Храпков), проведение уроков духовности | Раз в четверть  сентябрь 2017-май 2018 | Груданова Г.Н.  Учителя-участники инновационного проекта,  иерей Константин Татьяненко |
| 11 | Самообразование учителей по индивидуальным планам (собеседование) | Сентябрь 2017-май 2018 | Груданова Г.Н.  Учителя-участники инновационного проекта,  иерей Константин Татьяненко |
| 12 | Организация и проведение гимназических мероприятий, пропагандирующих семейные ценности | Раз в четверть  сентябрь 2017-май 2018 | Груданова Г.Н.  Педагоги СППС,  педагог-организатор,  учителя-участники инновационного проекта |
| 13 | Организация встреч священнослужителей с родителями по вопросам православной веры, православных традиций семейного воспитания | Раз в четверть  сентябрь 2017-май 2018 | Груданова Г.Н.  Учителя-участники инновационного проекта,  педагоги СППС,  иерей Константин Татьяненко | |
| 14 | Круглый стол «Нравственное воспитание – основа воспитания в школе» | Октябрь 2016 | Груданова Г.Н.  Иерей Константин Татьяненко,  учителя-участники инновационного проекта,  педагоги СППС,  методисты РУМК | |
| 15 | Традиции милосердия в православной культуре белорусского народа: мероприятия по организации участия школьников в районных благотворительных акциях милосердия «Волшебство под Рождество», «Наши дети» и др.(подготовка подарков детям, признанных находящимися в СОП, детям из приёмных семей, малообеспеченных семей) | Сентябрь 2017-май 2018 | Лобода Л.В.  Груданова Г.Н.  Учителя-участники инновационного проекта,  педагоги СППС,  иерей Константин Татьяненко | |
| 16 | Оформление «Этнического уголка» в музейной комнате гимназии | Февраль 2018 | Чехович О. И.,  руководитель музейной комнаты | |
| 17 | Оформление информационного пространства по православной культуре «Для родителей», «Для маленького христианина», «Для юношества», «Православный календарь», «Православный словарь», «Словарь нравственности» | В течение всего периода инновацион-  ной деятельности | Кучерина И.М.,  Педагоги СППС | |
| 18 | Оформление кабинета по основам православной культуры | Сентябрь 2017г. | Марченко Е. Е. | |
| 19 | Работа «Семейной гостиной» | Каждая четвертая суббота месяца | Пинчук Т. Г.  иерей Константин Татьяненко | |
| 20 | Родительская конференция «Проблемы обеспечения безопасности ребенка в сети Интернет» | Январь 2018г. | Кучерина И.М.,  Груданова Г.Н. | |
| 21 | Создание электронной библиотеки, медиатеки, видеоархива | Сентябрь 2017-май 2018 | Руководители МО,  Методисты РУМК | |
| 22 | Организация фестиваля «Семейное искусство». Творческий конкурс родительской общественности и учащихся | Апрель 2018г. | Музыкальный руководитель | |
| 23 | Пасхальная неделя, праздники, концерты, акция «Милосердие» | Апрель 2018г. | Груданова Г.Н.,  Классные руководители | |
| 24 | Кинолектории для родителей | Сентябрь 2017-май 2018 | СППС | |
| 25 | Участие в районных и областных конкурсах и мероприятиях | Сентябрь 2017-май 2018 | Груданова Г.Н.  Учителя-участники инновационного проекта | |
| 26 | Пополнение фонда справочных пособий и информационных материалов по проблеме инноватики, включая электронные носители, Интернет | Сентябрь 2017-май 2018 | Романчик Н.В.,  иерей Константин Татьяненко  Методисты РУМК | |
| 27 | Создание методического комплекса инноватики: перспективные планы, авторские методики, методические рекомендации, дидактические пособия и т. д. | Сентябрь 2016-май 2017 | Романчик Н. В. | |
| 28 | Проведение православной декады «Святки», включающей в себя комплекс мероприятий по параллелям (инсценировки библейских сюжетов, белорусского фольклора, конкурс чтецов по данной теме, конкурс рисунков) | Январь 2018 | Лобода Л.В,  Груданова Г.Н.  музыкальный руководитель,  классные руководители | |
| 29 | Работа кинолектория (демонстрация фильмов, презентаций по духовно-нравственному воспитанию) | В течение всего периода инновационной деятельности | Представители БПЦ | |
| 30 | Работа постоянно действующего лектория для педагогов «Новый взгляд» | В течение всего периода инновационной деятельности | Груданова Г.Н.,  иерей Константин Татьяненко | |
| 31 | Участие в ежегодных Свято-Иоанновских чтениях | Март 2018 г. | Педагоги-участники инновационной деятельности | |
| 32 | Организация и проведение волонтерских акций | В течение всего периода инновационной деятельности | Сенько А. К.  Чехович О. И. | |
| 33 | Подготовка итогового отчета | Апрель 2018 | Груданова Г. Н. | |
| 34 | Использование в практике физического воспитания формы внеклассной спортивной работы, командных игр, велопробегов, приуроченные к важным историческим датам | Ноябрь 2017,  Май 2018 | Учителя физической культуры и здоровья | |
| 35 | Организация проведения Дня белорусской письменности | Май 2018 | Учителя белорусского языка и литературы | |
| 36 | Организация и проведение районных Пасхальных чтений | Апрель 2018 | Лобода Л. В.  Груданова Г. Н. | |
| 37 | Проект «Семейный альбом». Конкурс семейных презентаций | В течение всего периода инновационной деятельности | Заместитель директора по воспитательной работе | |
| 38 | Участие в районных образовательных Покровских чтениях | Октябрь-ноябрь 2017 | Марченко Е. Е. | |
| 39 | Участие в Туровских чтениях | Октябрь 2017 | Королев О. Н.  Марченко Е. Е.  Кузьменко О. Н. | |
| 40 | Организация в гимназической библиотеке постоянно действующей выставки литературы «Негасимая лампада духовности» | В течение года | Соломицкая Е. Л. | |
| 41 | Организация и планирование работы объединений по интересам духовно-нравственной направленности | Сентябрь 2017-май 2018 | Груданова Г. Н. | |
| 42 | Совместная конференция по результатам осуществления инновационной деятельности в учреждении образования | Май 2018 | Лобода Л. В. | |